## METODOLOGIA
|  | PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A LA POBLACIÓN DE DEMANDA ORGANIZADA |  |  |  |  | CÓDIGO: P-GS-05
VERSIÓN: 09
FECHA:22/07/2025
PÁGINA: 1 DE 1
OBJETIVO: Establecer la metodología para el acompañamiento social a los dignatarios y hogares afiliados a las Organizaciones Populares de Vivienda – OPV - y Juntas de Vivienda Comunitaria - JVC- en articulación con el equipo interdisciplinario (jurídico, y técnico,) establecido por el ISVIMED, en cada una de las fases que intervienen en el proceso de creación, conformación, formulación y puesta en marcha de los proyectos habitacionales de las OPV en el Distrito de Medellín.
ALCANCE: El presente manual aplica para el acompañamiento social a las organizaciones populares de vivienda y juntas de vivienda comunitaria desde la asesoría legal para la creación-conformación de la organización popular de vivienda, así como la orientación para la formulación del proyecto de vivienda , hasta la asesoría para la conformación de la copropiedad (cuando aplique y/o se requiera).
DEFINICIONES: 1. Acompañamiento social: es un proceso continuo que se realiza a partir de las necesidades de las organizaciones y los beneficiarios y de la accesibilidad de los servicios por medio de sistemas de autogestión o participación comunitaria, para de ésta manera contribuir a la disminución de los déficits habitacionales cuantitativos y cualitativos existentes en la ciudad, con comunidades capaces de autogestionarse y asentamientos humanos integrados social y espacialmente y articulados en procesos estructurales de vecindad y convivencia. 2. Comité de Organizaciones Populares de Vivienda-OPV: El comité de OPV y JVC es un órgano interdisciplinario encargado de garantizar el cumplimiento de las disposiciones definidas en el Decreto 1053 de 2020 y de los lineamientos internos para la posterior asignación del subsidio municipal de vivienda y velar por el uso eficiente de los recursos otorgados a estas. 3. Dignatarios: son los representantes de la OPV y JVC, elegidos acorde a los instrumentos establecidos en los estatutos de la organización para ejercer funciones en los órganos (junta directiva, comité de convivencia, y/o aquellos órganos establecidos por cada organización). 4. Economía solidaria: es una forma de producción, consumo, y distribución de riqueza centrada en la valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Promueve la asociatividad, la cooperación y la autogestión, y está orientada a la producción, al consumo, y a la comercialización de bienes y servicios, de un modo principalmente auto gestionado, teniendo como finalidad el desarrollo ampliado de la vida, Para el caso específico de las OPV y JVC, un sistema financiero de economía solidaria es aquel en el cual todos los afiliados participan directamente en estas, mediante aportes en dinero y en trabajo comunitario, o en cualquiera de las dos formas. 5. Hogares afiliados a una OPV y JVC: conjunto de hogares que se reunieron con el propósito de adelantar el programa de autoconstrucción, y se encuentran afiliadas legalmente a una organización popular de vivienda. 6. Junta de Vivienda Comunitaria (JVC): La junta de vivienda comunitaria es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa, se podrá asimilar a la Junta de Acción Comunal si fuere procedente. 7. Organizaciones Comunales: Son las instancias en las cuales las comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas, que se materializan a través de la participación y el quehacer en la vida las comunidades. 8. Organización Popular de Vivienda (OPV): Aquellas que han sido constituidas y reconocidas como entidades sin ánimo de lucro, cuyo sistema financiero sea de economía solidaria y tengan por objeto el desarrollo de programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria. 9. Población Demanda Organizada: Conjunto de hogares que carecen de vivienda propia y no tienen la condición de ser sujeto de reasentamiento ni se encuentran en situación de desplazamiento forzado, los cuales de manera voluntaria se asocian entre sí o por medio de una organización pública, privada o comunitaria, para acceder a una solución habitacional. En el decreto 1053 de 2020 esta población hace parte de la modalidad de demanda libre, es por esto que debe cumplir los requisitos de esta población para la postulación al SMV. 10. Población Demanda Organizada: Conjunto de hogares que carecen de vivienda propia y no tienen la condición de ser sujeto de reasentamiento ni se encuentran en situación de desplazamiento forzado, los cuales de manera voluntaria se asocian entre sí o por medio de una organización pública, privada o comunitaria, para acceder a una solución habitacional. En el decreto 1053 de 2020 esta población hace parte de la modalidad de demanda libre, es por esto que debe cumplir los requisitos de esta población para la postulación al SMV. 11. Vivienda de interés prioritario: El valor máximo de la Vivienda de interés prioritario, será de noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 smmlv). La vivienda de interés prioritario en renovación urbana podrá tener un precio superior a los noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 smmlv), sin que este exceda los ciento diez salarios mínimos mensuales legales vigentes (110 smmlv). El valor correspondiente podrá tener variaciones de acuerdo con lo establecido en las normas nacionales que lo modifiquen o sustituyan. 12. Autogestión: es, en principio, un instrumento de desarrollo de carácter autónomo (la toma en sus manos), integral (en todos los niveles), y global y universal (de los asuntos de todos los hombres). Es una estrategia para la generación y mantenimiento de dinámicas endógenas , esta implica procesos de co-gestión entre distintos actores y sectores de la población.la autogestión social es un nuevo concepto alternativo de trabajo comunitario, donde la particular metodología permite la inclusión y participación de actores sociales, generadores de articulación a partir del encuentro, coordinación, metas y avances junto a sus pares, dejando atrás la idea que un grupo y/o institución tiene que tener un director o jerarquización para que pueda funcionar. 13. Autoconstrucción: Es aquella modalidad de la autogestión en la que los afiliados contribuyen directamente con su trabajo en la ejecución de las obras. 14. Participación comunitaria: se entiende como una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad, sobre factores que frenan el crecimiento, por medio de la reflexión crítica y la promoción de formas asociativas y organizativas que facilita el bien común. 15. Vivienda de interés social: Es aquella que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, que cumple con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, y cuyo Valor no exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv). Tratándose de programas y/o proyectos de renovación urbana, la vivienda de interés social podrá tener un precio superior a los ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smmlv), sin que este exceda los ciento setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (175 smmlv). El valor correspondiente podrá tener variaciones de acuerdo con lo establecido en las normas nacionales que lo modifiquen o sustituyan.
MARCO NORMATIVO: . Ley 66 de 1968 : Reglamenta la inspección y vigilancia de las actividades de enajenación de inmuebles (viviendas) y de otorgamiento de crédito para adquisición de lote, vivienda o construcción de estas. . Decreto 78 de 1987 : Asigna a los municipios las actividades de control y vigilancia de los programas de vivienda. . Ley 2610 de 1979 : Modifica la normatividad sobre enajenación de inmuebles contenida en la ley 66 de 1968. . La ley 9 de 1989 : En el artículo 62. Permitió la creación de las OPV basadas en economía solidaria y cuyo fin es desarrollar “programas de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria”. . Decreto 2391 de 1989 : Reglamenta el artículo 62 de la ley 9ª/89 y el articulo3º del decreto 78/87, sobre el desarrollo de las actividades de las OPV. . Resolución 044 de 1990 de la Súper Solidaria : Reglamenta la recepción anticipada de dineros con destino al desarrollo de programas de vivienda, los permisos de escrituración para los mismos. . Decreto 1529 de 1990 : Otorga a los departamentos las funciones de intervención, liquidación y cancelación de personería jurídica para los organismos sin ánimo de lucro. . Ley 3ª de 1991 : Crea el sistema municipal de vivienda de interés social, otorga a las OPV el carácter de oferentes de proyectos de vivienda y asigna funciones de apoyo y acompañamiento a los Fondos de Vivienda de Interés Social Municipales. . Resolución 610 de 2004 : Por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de Vivienda de Interés Social Urbana y la calificación de planes de vivienda en concurso de Esfuerzo Territorial. . Decreto 4466 de 2007 : Por el cuál se reglamentan la Ley 3ª de 1991, los artículos 83 y 86 de la Ley 1151 de 2007 . Decreto 2190 de 2009 : Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3 de 1991, 388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social en dinero para áreas urbanas. . Resolución 610 de 2004 : Por la cual se establecen las metodologías y condiciones para el otorgamiento de la elegibilidad de los planes de Vivienda de Interés Social Urbana y la calificación de planes de vivienda en concurso de esfuerzo territorial. . Decreto 0809 de 2024 : "Por medio del cual se deroga el Decreto 1053 de 2020" por el cual se reglamenta el Acuerdo municipal 05 de 2020 sobre la administración del Subsidio Municipal de Vivienda y se dictan otras disposiciones. . Resolución 700 de 2022 modificada por las resoluciones 270 de 2024 y 1472 de 2024: Por el cual se establece el Comité para las Organizaciones Populares de Vivienda - OPV en el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín-ISVIMED. . Ley 675 de 2001 : Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal . Ley 2079 de 2021 : Reconocer la política pública de hábitat y vivienda como una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.
NRO DE ACT | ENTRADAS | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | ANS (Tiempo establecido para la actividad) | CONTROL A REALIZAR (marque con X si la actividad es de control. Deben incluirse los controles de las matrices de riesgo cuando aplique). | RESPONSABLE | REGISTRO | SALIDAS (Resultados Esperados) | DOCUMENTO DE REFERENCIA
1 | Solicitud de acompañamiento a las OPV y JVC desde el componente social. |  | El equipo social ISVIMED de la Subdirección poblacional realiza los siguientes acompañamientos a solicitud de los interesados: 1. Asesoría: El equipo social, tecnico y juridico acompaña a las organizaciones con el fin de encaminar acciones que contribuyan al cumplimiento de un objetivo y un propósito común,el equipo social realiza asesorias iniciales que van dirigidas a los representantes de las OPV con el finde de dar a conocer las rutas que dan inicio a la tramitología correspondiente para su conformación y la guía para la formulación del proyecto habitacional, lo que conllevará a que éstos radiquen una propuesta formal ante el ISVIMED. 2. Talleres Educativos: El equipo social del ISVIMED transmite información y propicia espacios para que estas organizaciones adquieran capacidades de acuerdo a las características del proyecto formulado, buscando generarles apropiacióndesde el enfoque social del proyectos y que luego reconozcan los requisitos para la postulación al subsidio municipal de vivienda, mediante los siguientes talleres: • Taller: ¿Qué es un proyecto habitacional? - Estatutos de la OPV/JVC. • Taller: Requisitos, derechos y deberes en el marco de la asignación de Subsidio Distrital de Vivienda. | A demanda | N/A | Equipo Social ISVIMED | Actas de reunion Listas de asistencia Registro fotografico | Dudas resueltas de las OPV y JVC. | Ley 2079 de 2021 Decreto 0809 de 2024 Ley 3ª de 1991 Ley 9 de 1989
2 | Memorando por la Subdireccion de Dotacion de Vivienda y Habitat con la aprobacion tecnica y juridica del proyecto habitacional presentado por la OPV Y JVC |  | El Equipo Social, Técnico y Juridico ISVIMED genera espacios para la convivencia e interacción entre los hogares potenciales para la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda, pueden ser: 1. Asesorías a las OPV/JVC: El equipo social del ISVIMED, encamina desde el marco metodológico a que los asociados se logren postular para la aplicación de Subsidios Distrital de Vivienda de acuerdo a lo contemplado en el Decreto Distrital 0809 del 2024, para la modalidad de demanda organizada se deberan cumplir los requisitos determinados desde demanda organizada, dando asi el paso a que las organizaciones puedan culminar el proyecto habitacional de acuerdo a lo establecido en el marco jurídico y técnico estipulados en estos procesos. 1.1. Asesorías Individuales o Familiares: El equipo social del ISVIMED se realiza una asesoría telefónica, personal o visita domiciliaria a cada unos de los hogares sujetos de atencion de las Organizaciones Populares de Vivienda OPV y Juntas de Vivienda Comunitaria JVC, donde sus necesidades esten claramente definidas, y requiera información acerca de los requisitos para la postulación, rutas de atención, proceso de avance y construcción de las obras, programas, servicios y notificación de la resolución de asignación de Subsidio Distrital de Vivienda a demanda organizada. 1.2.Talleres Educativos: El equipo social del ISVIMED en articulación con los representantes legales de la OPV o JVC brinda espacios de adaptación al hábitat y derechos y deberes de ellos como personas pertenecientes y activas a un proyecto habitacional autogestionado por ellos mismos, dando la posibilidad a generar otros escenarios más enfocados a desarrollar habilidades personales de autonomía, comunicación asertiva y toma de decisiones con el propósito de aumentar las posibilidades de lograr el proyecto de vida que la persona se ha propuesto. •Taller: Manejo de las finanzas. •Taller: Condiciones para el desembolso del Subsidio Distrital de Vivienda. 2. Seguimiento: Por parte del equipo técnico y social del ISVIMED, realiza seguimiento al avance de la obra y a la adecuada aplicación del Subsidio Distrital de vivienda, mediante observación, entrevista y aplicación del formato de seguimiento, lo cual dará cuenta de avances y dificultades técnicas, jurídicas, financieras y sociales tanto de la obra como de la organización. 3. Reuniones de Equipo: El Equipo del ISVIMED revisa de manera sistemática desde su interdisiplinariedad la evolución de las OPV o JVC y todas aquellas variables que influyan en el normal comportamiento del acompañamiento desde lo social, técnico y jurídico. 4.Verificación de cumplimiento de requisitos del hogar beneficiario: El equipo social del ISVIMED se realiza la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 0809 de 2024 para esta modalidad de subsidio, una vez recibidos los expedientes de los hogares postulados al SDV, informando por escrito a la OPV/JVC sobre las correcciones, ajustes o subsanaciones a realizar con el objetivo de que el expediente de cada hogar cumpla con las condiciones de asignación del Subsidio Distrital de Vivienda. 5. Asignacion: El equipo jurídico realiza el proceso de asignacion y en compañia del equipo social realiza la notificacion del Subsidio Distrital de Vivienda. | 30 dias | X | Equipo Social, Técnico y Juridico ISVIMED | * Actas de reunion * Listas de asistencia * Registro fotografico * Formatos de postulación diligenciados: Estudio Socio economico, Declaración Juramentada y Formulario unico inscripcion. * Resolucion de asignación. * Notificacion al hogar | Talleres Postulación | Decreto 0809 de 2024 Ley 675 de 2001
3 | N.A |  | Equipo Social ISVIMED presenta a a los hogares beneficiarios del Subsidio Distrital de Vivienda a través de la modalidad de demanda organizada durante esta etapa, las oportunidad de continuar con sus procesos sociales de convivencia, para lo cual se sugiere: 1. Conformación Asamblea de Copropietarios. • Taller: Convivencia en propiedad horizontal. 2. Establecer contacto con las entidades gubernamentales que puedan apoyar el esfuerzo comunitario para la autogestión en temas de convivencia con niños, jóvenes y personas de la tercera edad. NOTA: Es importante indicar estas actividades son de responsabilidad directa de las OPV o JVC que se encuentren en esta etapa; y que, con base en esto, el acompañamiento social a desarrollar por parte del ISVIMED está dirigido a brindar la asesoría y acompañamientos puntuales que requiera formalmente los dignatarios de estas. | Constante | X | Equipo Social ISVIMED | * Actas de reunión * Listas de asistencia * Registro fotografico | Talleres acompañamiento a propiedad horizontal y conformación de coopropiedad | Ley 675 de 2001
ELABORADO POR |  |  | REVISADO POR |  |  | APROBADO POR
Claudia Helena Pulgarín Monsalve Contratista |  |  | Astrid Tatiana Castañeda López Profesional Universitaria |  |  | Catalina Colorado Mesa Subdirectora Poblacional
INICIO
FIN
Generar espacios para la convivencia e interacción entre los hogares potenciales para la asignación del Subsidio Distrital de Vivienda contribuyendo a la construcción de tejido soial.
Socializar las opciones de organización social como estrategia para afianzar el sentido de identidad, entre otros
Realizar asesorias desde el ambito social a la conformacion de la OPV YJVC; y talleres educativos a los hogares afiliados

## Validación Lenguaje Claro
VALIDACIÓN DE LA ESCRITURA DEL DOCUMENTO EN LENGUAJE CLARO
Tomado de: Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia. ISBN: 978-958-8340-81-4. Departamento Nacional de Planeación. Subdirección Territorial y de Inversión Pública - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.
VERIFICACIÓN | SI | NO | NO APLICA
PROPÓSITO
¿El propósito del documento es claro y preciso? | X
¿El documento cumple con su propósito? | X
CONTENIDO
Las frases están redactadas acatando la estructura establecida por el DNP (Sujeto, verbo y complemento)? | X
¿El documento cubre las necesidades de información del lector? | X
¿El lector sabrá qué hacer después de leer el documento? | X
¿La información del documento es relevante para el tema tratado? | X
¿La información y los detalles son los necesarios para cumplir con el propósito? | X
¿El documento tiene un principio, un desarrollo y una conclusión? | X
ORGANIZACIÓN
¿La organización del documento es la más adecuada? | X
¿La secuencia de la información sigue un orden fácil de identificar? | X
ESTILO
¿El lenguaje es claro y sencillo? | X
¿El tono es el indicado para el lector y el propósito del documento? | X
VERIFICACIÓN
¿La construcción de las oraciones es correcta y sencilla? | X
¿Las palabras son las necesarias para que el lector reciba el mensaje? | X
¿La ortografía y la puntuación son las correctas? | X
PALABRAS
¿El documento contiene palabras complejas que se pueden cambiar por otras más simples? |  | X
¿El documento contiene palabras y frases anticuadas, formales o ambiguas? |  | X
CONTROLES
Se incluyeron actividades de control a través de las cuales se verifica el cumplimiento de objetivos y/o de requisitos relacionados en el documento? | X
¿Se incluyeron los controles de la Matriz de Riesgos del proceso, que tienen relación con lo establecido en este documento? |  | X
En caso de respuesta positiva, relacionar el código del riesgo y el numero del control. | N/A

## Simbología
SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
Inicio o Fin de la Actividad
Proceso de la Actividad a Realizar
Decisión, Camino, Casi siempre tenemos escogencia o SI y NO
Generacion de documento en el proceso o actividad
Generacion de varios Docuementos dentro de la Actividad
Donde se unen varias Actividades del Flujograma o Procedimiento
Informacion Guardada o estancia de informacion en sistemas de Informacion
Actividad que se guarda, se Almacena o se archiva
Actividad en Proceso, en espera que requiere analisis por parte de responsable (s), Disposicion de alguna Operación
Donde Continua el Flujo o entrada del proceso anterior o de otra area
Conecata paginas 1 de 2 con 2 de1
DECISIÓN
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
DOCUMENTOS
BASE DE DATOS
INICIO
O
FIN
ALMACENAMIENTO
CONECTOR PROCESO
CONECTOR DE PAG
PREPARACION
DISPOSICION