## METODOLOGIA CONTRATOS DERIVADOS
|  | INSTRUCTIVO PARA CELEBRACION DE CONTRATOS DERIVADOS DEL FIDEICOMISO |  |  |  |  | CÓDIGO: I-GJ-23
VERSIÓN: 01
FECHA: 06/06/2025
PÁGINA: 1 DE 1
OBJETIVO: Definir el procedimiento de las diferentes etapas precontractual, contractual y poscontractual así como la publicación de los productos surtidos en ellas en la plataforma SECOP II por parte de los sujetos responsables del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín - ISVIMED, lo anterior, una vez constituido el patrimonio autónomo con el fin de adelantar los procesos de convocatoria y selección de los constructores, interventores u operadores interesados en desarrollar los programas y/o proyectos de vivienda.
ALCANCE: El presente instructivo aplica para todas las subdirecciones y Jefaturas del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, con el propósito de guiar el paso a paso para desarrollar todas las actividades en las diferentes etapas de los procesos precontractual, contractual y poscontractual .
DEFINICIONES: Informe de Supervisión: Informe realizado por el supervisor del contrato y/o convenio, en el cual se plasma el cumplimiento y avance de ejecución del mismo, con corte a la fecha de su elaboración. Adicionalmente, se informa sobre las recomendaciones realizadas por el supervisor respecto de su avance de ejecución. Mesa de Trabajo Interdisciplinaria de Contratación: Encargada de apoyar la estructuración de las necesidades de adquisición de bienes y/o servicios que surjan en desarrollo del objeto social del ISVIMED a través de sus diferentes subdirecciones, oficinas y Dirección. La Mesa deberá estar conformada por: • Subdirector (a), Jefe de Oficina y/o Director que genera la necesidad contractual. • Un abogado designado por la Dirección o la Subdirección jurídica. • Un profesional contable o financiero, designado por la Subdirección Financiera. • Un profesional designado por la Subdirección de Planeación. • Un profesional del área de Gestión Humana designado por la Subdirección Financiera. Comité de Estructuración, Contratación y Supervisión: Encargado de definir los lineamientos que regirán la actividad precontractual, contractual y pos-contractual de la Entidad, que a su vez funcionará como órgano asesor y consultor de los diferentes procesos contractuales que la entidad adelante, y que garantizará el desempeño armónico de las distintas dependencias del ISVIMED en la gestión contractual, cuando se le convoque o se le requiera. El Comité deberá estar conformada por: • El (La) Director(a) o su delegado para la Ordenación del Gasto, con derecho a voz y voto. • El Subdirector Administrativo y Financiero con derecho a voz y voto. • El Subdirector Jurídico con derecho a voz y voto. • El Subdirector de Planeación con derecho a voz y voto. • El Profesional Especializado adscrito a la Dirección que hará las veces de secretario – con derecho a voz y sin voto. Plan Anual de Adquisiciones: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos establecidos por la norma que lo regula. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento que emite el responsable del presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces como autorizado para ese efecto. Este certificado garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la adopción de los compromisos que se derivarán de la celebración del contrato. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente compromiso presupuestal. Compromiso Presupuestal: Es la operación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta de forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no sea destinada para otro fin. De esta operación se genera un certificado. Estudio de mercado: Es el estudio económico adelantado en los Procesos de contratación para saber la respuesta del mercado, proveedores y competencia ante un producto o servicio. Análisis del sector: Corresponde al análisis del mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública. (Ver guía Colombia Compra Eficiente para la Elaboración de Estudios de Sector). Estudios y Documentos Previos: Los estudios y documentos previos son soporte para elaborar el proyecto de pliego, los pliegos condiciones y el contrato. Acta de liquidación: Es el documento suscrito por el Ordenador del Gasto, la fiduciaria, que constituye el balance final o ajuste de cuentas, con miras a finiquitar la relación jurídica que surge de la suscripción del contrato. Fiducia: Es un mecanismo por medio del cual una persona natural o jurídica (Fideicomitente), entrega uno o más de sus bienes a una Sociedad Fiduciaria para que los administre de conformidad con la finalidad establecida en el contrato. Patrimonio autónomo: Conjunto de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que conforma o se denomina patrimonio autónomo. Dichos bienes salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular del dominio) y están afectos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto constitutivo. Fideicomiso:Es un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y, al vencimiento de un plazo, transmita los resultados a un tercero. Fiduciaria: Una institución fiduciaria es la institución de crédito legalmente autorizada para encargarse de la administración de los bienes de un fideicomiso, para que se utilicen de acuerdo con el fin que fue determinado. Fideicomitente: es la persona física o moral que establece un fideicomiso, es decir, que entrega ciertos bienes a otra persona, para que los administre y utilice de acuerdo con un fin determinado Comite Fiduciario: Es el organismo encargado de vigilar e impartir instrucciones a la Fiduciaria para el desarrollo del objeto del Patrimonio Autónomo, cuya conformación y facultades estarán determinadas en el Contrato de Fiducia, la conformacion del comite estara establecida en el mismo contrato de fiducia. Pliego de condiciones o invitación privada: Es el documento mediante el cual se exponen las necesidades que posee el area interesada en un proyecto y se describen las condiciones y obligaciones que deben cumplir los oferentes para su postulacion al proyecto
MARCO NORMATIVO: Ley 388 de 1997, en la Ley 1537 de 2012, en la Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012, en el Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 2079 de 2021, Código de Comercio, Manual de contratación y Manual de Supervisión e interventoría.
ITEM | ENTRADAS | FLUJOGRAMA | DESCRIPCIÓN | ANS (Tiempo establecido para la actividad) | CONTROL A REALIZAR (marque con X si la actividad es de control. Deben incluirse los controles de las matrices de riesgo cuando aplique). | RESPONSABLE | REGISTRO | SALIDAS (Resultados Esperados) | DOCUMENTO DE REFERENCIA
1 | Surgimiento de la Necesidad puede ser desde la Dirección o la Subdirección |  | La Subdirección Jurídica (área de contratación) revisa la documentación que entrega el profesional designado por la Subdirección que tenga la necesidad de la contratación, la cual es soporte requerido para iniciar el trámite entre los cuales están: *La verificación o sustento en el Plan Anual de Adquisiciones, Plan de Desarrollo o una política publica distrital y verifica que la necesidad esté respaldada dentro del POAI y contar con PAC. Se incluirá en el PAA la necesidad o contrato requerido siempre y cuando el mismo no se encuentre inmerso en otra linea del PAA presentada con anterioridad para el contrato de fiducia. *Los documentos previos, matriz de riesgos que contengan las caracteristicas necesarias para la contratación del bien o servicio requerido a través del patrimonio autónomo. *El formato de estudio previo conforme al procedimiento estipulado en el instructivo I-GJ-21 de la mesa interdisciplinaria. *El acta de la mesa interdisciplinaria en la cual sustenta y justifica con los debidos soportes la necesidad; tendrá apoyo de las áreas jurídica, técnica y financiera, en la cual se revisa la alternativa idónea de contratación a través del patrimonio autónomo, atendiendo a las características y especificaciones dadas para el objeto a contratar. *Demás documentos técnicos, financieros, jurídicos, ambientales, etc que se consideren necesario para el proceso de selección. La documentación se envía a la La Subdirección Jurídica (área de contratación) dentro de los 5 días hábiles posteriores a la mesa interdisciplinaria. El proceso de selección se surte conforme a los lineamientos del contrato fiducario, lo cual, podrá ejecutarse mediante instrucción a la fiduciaria o mediante Comité fiduciario que indicará el trámite a desarrollar. El área de contratación tiene cinco días para revisar la documentación y podrán solicitarse ajustes o complementos de la informacion antes de presentar la necesidad al comité fiduciario o antes de emitir la instrucción correspondiente para el trámite requerido. | 5 días Hábiles | X | Subdirección Juridica Areas de Contratación. | Documentos y soportes precontractuales | Acta del comité de fiduciario o instrucción fiduciaria | Manual de contratación Contrato fiduciario del proyecto o programa y normativdad aplicable
2 | N.A |  | La subdireccion juridica (área de contratación) convoca a comite fiduciario o genera instrucción, la subdirección o área que presente la necesidad de la contratación, allega el proyecto de pliego de condiciones para iniciar invitación privada dicho pliego, contendrá el cronograma del proceso, las especificaciones técnicas, financieras y jurídicas requeridas para la selección de contratistas diseñadores, constructores, interventores o contratistas de acciones y actividades de mejoramiento de vivienda y las condiciones de la posterior suscripción del contrato. Ver. ANEXO 1 Y 2 | de 3 a 5 días hábiles | N/A | Subdirección Jurídica, financiera y Dotación | Acta del comité o instrucción | Pliego de condiciones o Invitaciones | Insumos Tecnicos Precontractuales Contrato fiduciario del proyecto o programa y normativdad aplicable
3 | N.A |  | La fiducia vocera del patrimonio autonomo remite el pliego de condiciones o invitación privada, a mínimo 2 posibles oferentes que el mismo comité fiduciario indicará, basado en los estudios de mercado o del sector si los hubiere o en el listado de proveedores de la entidad de conformidad con los parámetros establecidos por el procedimiento de calidad del ISVIMED. No obstante, los posibles invitados o partícipes del proceso serán definidos y avalados por la Dirección del Instituto. El tramite de las etapas de el proceso de selección se detallará en el pliego de condiciones o invitación privada. | Según cronograma de la invitación | X | Fiduciaria y como enlace la Subdirección Jurídica | Acta del comité o instrucción Contrato fiduciario | Pliego de condiciones o Invitacion privada | Insumos Tecnicos Precontractuales Contrato fiduciario del proyecto o programa y normativdad aplicable
4 | N.A |  | La fiduciaria vocera del fideicomiso traslada a todos los partícipes o proponentes del proceso, el informe de evaluación para el recibo de observaciones, posteriormente comunicará a quien se adjudica y notifica a los proponentes seleccionados. | Según cronograma de la invitación | X | Fiduciaria y como enlace Subdirección Jurídica | Informe de Evaluación de propuestas. Adjudicacion | Adjudicacion | Informe de Evaluación de propuestas
5 | N.A |  | El ISVIMED a través del comité fiduciario o mediante documento escrito en calidad de fideicomitente, dará la instrucción a la fiduciaria vocera del fideicomiso para que proceda con la celebración del contrato correspondiente. El proyecto de la minuta del contrato lo elabora la subdirección Jurídica. | Según cronograma de la invitación | X | Fiduciaria y como enlace Subdirección Jurídica | Informe de Evaluación de propuestas | Contrato | Informe de Evaluacion -Adjudicacion y todos los documentos precontractuales
6 | N.A |  | La Subidrección Jurídica (área de contratación) aprueba las garantías del contrato que entrega en contratista en un termino de maximo de cinco días hábiles posteriores a la firma, siempre que el fideicomiso contratante o el fideicomitente tenga esta obligación. | 3 días hábiles | X | Subdirección Jurídica | Contrato | Formato de aprobación de garantía | Manual de contratación Formato de aprobación de garantía F-GJ-07
7 | N.A |  | La Dirección del ISVIMED designa para la supervisión o coordinación del contrato a un servidor del Instituto, solicitando a la Subdirección Jurídica (Área de contratación) dicha designación mediante el formato de delegacion o designacion de supervisión el cual, es requerido por correo electrónico a la lider de contratación. La Líder de contratación remite el formato de designación elaborado por medio de correo electrónico al servidor designado. | 3 días hábiles | X | Subdirección Jurídica (Área de contratación) | Solicitud de designación de supervisión | Formato de designacion de supervisión F-GJ-52 | Manual de contratación y de supervisión Formato de designacion de supervisión F-GJ-52
8 | N.A |  | La subdireccion juridica por medio del profesional especializado proyecta el acta de inicio correspondiente una vez se hayan aprobado las garantias. | de 3 a 5 días hábiles | X | Subdirección Jurídica | contrato | Acta de inicio | Documentos precontractuales y contractuales
9 | N.A |  | La Subdirección Jurídica (Área de contratación) una vez adjudicado el proceso y suscrito el contrato respectivo, publica en SECOP II por la modalidad de Régimen Especial, los documentos precontractuales y contractuales como: Estudios Previos, Invitación o pliego, CDP y RP, Matriz de Riesgos, cotizaciones, Informes de Evaluación o revision de cotizaciones, actas de comité, instrucciones, garantías y aprobación, el contrato firmado, etc. | de 3 a 5 días hábiles | X | Subdirección Jurídica (Área de contratación) | Contrato y anexos del proceso de selección | Registro en SECOP II | Manual de contratación y normatividad aplicable
10 | Liquidación Contractual |  | El supervisor del contrato, elabora un informe final de supervisión una vez finalizadas las actividades contractuales, con todos los insumos requeridos para proceder a liquidar el contrato. Dichos insumos, los entrega a la Subdirección Jurídica (Área de liquidación) para la liquidación. Se proyectará el Acta de archivo de expediente contractual, cuando se pierda competencia para liquidar de manera bilateral. | Sujeto a la necesidad o estipulación contractual | X | Subdirección Jurídica y Subdireccion Administrativa y Financiera y el supervisor del contrato | Contrato, los insumos generados en ejecución y el informe final de supervisión | Acta de liquidación de contrato | Manual de contratación Manual de supervisión e interventoría Informe final de supervisión y normatividad aplicable
11 | Publicación de acta de liquidación |  | La subdirección juridica (Área de contratación) publica en el SECOP II por la modalidad de Régimen Especial el acta de liquidación de contrato o en su defecto el Acta de archivo de expediente contractual. (Anexo N. 4) | 3 a 5 días hábiles | X | Subdirección Jurídica (Área de contratación) | Acta de liquidación de contrato | Registro en SECOP II | Manual de contratación Manual de supervisión e interventoría y normatividad aplicable
ELABORADO POR |  |  | REVISADO POR |  |  | APROBADO POR
Jhon Alejandro Aguilar Muñoz Abogado Subdirecccion Jurídica Esteban García Gaviria Abogado Subdirección Jurídica |  | Martha Carolina Vasquez Fonnegra Abogada Subdirecccion Jurídica Camilo Ernesto Gutierrez Parra Abogado Subdirección Jurídica | Dalia Hernandez Jimenez Profesional Especializada |  |  | Alejandro Dangond Saldarriaga Subdirector Jurídico
INICIO
FIN
REVISAR EL EXPEDIENTE PRECONTRACTUAL DEL PROCESO DE SELECCION
PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PRIVADA
REMISION DEL PLIEGO DE CONDICIONES O INVITACION PRIVADA
ELABORAR ACTA DE LIQUIDACION
ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN A PROPONENTES
FIRMA DEL CONTRATO
CARGUE DE DOCUMENTOS A SECOP II
APROBAR LAS GARANTIAS
PROYECCION ACTA DE INICIO
DESIGNACION DE SUPERVISIÓN
PUBLICACION ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

## Anexo 1 Modelo Cronograma
ANEXO 1. MODELO DE CRONOGRAMA PARA INVITACIONES
N. | ACTIVIDAD | FECHA Y HORA | LUGAR
1 | Envío de Pliego de condiciones | dia/mes/año - hora
2 | Recibo de observaciones al pliego de condiciones | dia/mes/año - hora
3 | Respuesta a observaciones al pliego de condiciones | dia/mes/año - hora
4 | Fecha límite para recepción de propuestas | dia/mes/año - hora
5 | Solicitud de subsanaciones | dia/mes/año - hora
6 | Recibo de subsanaciones | dia/mes/año - hora
7 | Informe final de revisión y evaluación de propuestas | dia/mes/año - hora
8 | Traslado de la evaluación definitiva a los proponentes. | dia/mes/año - hora
9 | Recibo de objeciones al informe final de evaluación | dia/mes/año - hora
10 | Respuesta de objeciones | dia/mes/año - hora
11 | Adjudicación | dia/mes/año - hora
12 | Fecha límite para la suscripción y legalización del contrato | dia/mes/año - hora

## Anexo 2 Modelos de Selección
ANEXO 2. MODELOS O ESQUEMAS DE SELECCIÓN
MODELO N. 1 | MODELO N. 2 | MODELO N. 3
INVITACION PARA SELECCIÓN DE OPERADORES DE MEJORAMIENTO Y VIVIENDA NUEVA | INVITACION PARA SELECCIÓN DE OPERADORES DE MEJORAMIENTO POR ORDEN DE EJECUCION | CONVOCATORIA PRIVADA
Se desarrolla el poceso de selección a través de invitación o proceso competitivo según se indica en este instructivo. Este modelo, propende por la selección de un ejecutor/contratista conforme a las condiciones definidas en la invitación para que ejecute un contrato específico. | Se desarrolla el poceso de selección a través de invitación o proceso competitivo según se indica en este instructivo. Este modelo, propende por la selección de varios ejecutores/contratistas que suscribirán un contrato marco y para su ejecución requieren que se emita el instrumento jurídico idóneo que establezca las condiciones específicas y necesarias para el desarrollo de ese contrato marco a través de ordenes de ejecución , el cual quedara nombrado en un formato anexo a este instructivo como (otrosies, orden de servicios, Orden de compra u otros). ver Anexo 3. Orden de ejecución. | Se desarrolla el poceso de selección a través de Convocatoria privada, previo al proceso numero 1 de la metodologia, según se indica en este instructivo. Este modelo, propende la selección de los constructores interesados en desarrollar los proyectos de vivienda VIP y VIS. Para lo cual se realizará una convocatoria a los diferentes actores privados, presentando las condiciones y criterios de los proyectos que pretende desarrollar la entidad, esta convocatoria tendra en cuenta exigir a los contructores la experiencias y requisitos estipulados por la normas vigentes. Aquel que manifieste interes en participar en las diferentes etapas estipuladas en el procedimiento de vivienda nueva, se realizará la justificación pertinente para la celebración del contrato fiduciario, con sus respectivas condiciones y obligaciones.

## Anexo 3 Orden de ejecución
ANEXO 3. ORDEN DE EJECUCION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA No. ____ DE 202_
CONTRATANTE: FIDEICOMISO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA – ISVIMED
NIT:
FIDEICOMITENTE: INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED
NIT: 900.014.480-8
CONTRATISTA:
NIT:
Entre xxxx identificada con cédula de ciudadanía xxx, quien obra en nombre y representación de xxx FIDUCIARIA S.A., sociedad que para efectos del presente obra única y exclusivamente como vocera y administradora del FIDEICOMISO xxx con NIT xxx, en nombre y por cuenta del fideicomiso, actuando debidamente instruida conforme lo previsto en la instrucción impartida en comité fiduciario No. xxx del xx de xxx de xxxxx, quien para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATANTE de una parte.
De la otra xxxx, identificado con la cédula de ciudadanía No. xxxx, quien obra en su condición de Representante legal de xxxxxx con NIT. xxxxx y para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA.
Y VALENTINA AGUILAR RAMIREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.017.177.122, Directora del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín – ISVIMED, nombrada según Decreto 003 de 2024 y acta de posesión N° 28 del 2 de enero de 2024, actuando como represente legal del mismo, quien para efectos del presente documento se denominará el
FIDEICOMITENTE suscriben la presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda, la cual se regirá por las siguientes clausulas:
PRIMERA. OBJETO Y ALCANCE: xxx
SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LAS EJECUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A REALIZAR: xxx
PARÁGRAFO: Las ejecuciones de las actividades y acciones de los mejoramientos de vivienda se llevarán a cabo en la forma y términos que establece el contrato principal en las obligaciones del CONTRATISTA.
TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de la presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda, se fija en la suma de __________________________________ PESOS M.L ($_________), incluido IVA, la cual se asignará en subsidios de mejoramientos de vivienda
El precio del contrato que efectivamente se pague al contratista, será la sumatoria del producto de la cantidad de actividades y acciones de mejoramiento realmente ejecutadas de acuerdo al valor del costo directo incluido el AU del xxx%. Es decir, que en la ejecución de las actividades y acciones de mejoramiento de vivienda, se contemplará un AU que se calculará de la sumatoria del total de las actividades ejecutadas en cada unidad de vivienda multiplicadas por el porcentaje de administración y utilidades (AU), previa aprobación del Supervisor del contrato.
PARÁGRAFO: El pago se realizará en la forma y términos que establece el contrato principal.
CUARTA: PLAZO: El plazo de la presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda será de xxxx meses. El plazo estimado se contará a partir de la firma del acta de inicio para la presente orden.
QUINTA: SUPERVISIÓN: La dirección general sobre la presente orden de servicio, su control y vigilancia en la ejecución idónea y oportuna de la misma, estarán a cargo del supervisor designado._______
SEXTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las erogaciones que el ISVIMED deba efectuar con ocasión de la presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda, se atenderán con cargo a la disponibilidad presupuestal ____202_ del __/__/2025 y el registro presupuestal ___202_ del __/__/202_
SÉPTIMA. TASAS Y CONTRIBUCIONES. EL CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de la presente orden de ejecución, y, por lo tanto, su omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad (las de índole legal a nivel nacional, departamental y distrital).
OCTAVA: CLÁUSULAS: Las condiciones establecidas respecto a la Cláusula Penal y Garantías, establecidas en el contrato principal se mantienen vigentes para la presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda.
La presente orden de ejecución de mejoramientos de vivienda se perfecciona con la firma de las partes para su realización se debe contar con la aprobación de las garantías pactadas.
Para constancia se firma en Medellín el día
EL CONTRATANTE
xxx
C.C. xxxx
Representante Legal
xxx FIDUCIARIA S.A. vocera del FIDEICOMISO
xxxx
NIT. xxx
EL FIDEICOMITENTE
xxx
C.C
Directora
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED
NIT
EL CONTRATISTA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.C
Rep. Legal
Xxxxxxxxx
NIT.

## Anexo 4 Acto de archivo
ANEXO 4. ACTO DE ARCHIVO
ACTO DE ARCHIVO DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - INVITACIÓN XX DEL 20___ - FIDEICOMISO _______
Contrato N. / invitación N.
Contratista:
Fiduciaria:
Fideicomiso:
Fideicomitente:
Objeto:
Plazo Inicial:
Valor Inicial:
Fecha de Inicio:
Fecha Inicial de Terminación:
Adiciones:
Ampliaciones:
Valor Final:
Plazo Final:
Fecha Final de Terminación:
Fecha Perdida Competencia para Liquidar:
Que el INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED representada legalmente por su Directora VALENTINA AGUILAR RAMIREZ, quien obra en su calidad de Fideicomitente y Beneficiario del FIDEICOMISO ____________ con NIT. 830 053 812-2, constituido mediante Documento Privado de fecha ____________
Que Alianza Fiduciaria S.A, representada legalmente por CATALINA POSADA MEJÍA, actuando única y exclusivamente como vocera del patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO _____________________ con NIT 830 053 812-2, quien obra como contratante
y la firma _____________________________, quien obra como contratista, celebraron contrato para la ____________________________________________________________
Que con asistencia de _________________’m______________(Supervisor(a) del contrato derivado, identificado (a) con la Cédula de Ciudadanía N°____________, quien actuó en el presente contrato en calidad de Supervisor (a), se reunieron a efectos de declarar el Archivo del Expediente Contractual con base en los en los siguientes:
HECHOS Y CONSIDERACIONES
RESUELVE
Para constancia se suscribe, en la ciudad de Medellín, a los ______ días del mes de ______ del año _____, por quien en ella intervinieron
EL CONTRATANTE
xxx
C.C. xxxx
Representante Legal
xxx FIDUCIARIA S.A. vocera del FIDEICOMISO
xxxx
NIT. xxx
EL FIDEICOMITENTE
xxx
C.C
Directora
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED
NIT
EL SUPERVISOR
xxx
C.C
Profesional xxx
INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED

## Validación Lenguaje Claro
VALIDACIÓN DE LA ESCRITURA DEL DOCUMENTO EN LENGUAJE CLARO
Tomado de: Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos de Colombia. ISBN: 978-958-8340-81-4. Departamento Nacional de Planeación. Subdirección Territorial y de Inversión Pública - Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.
VERIFICACIÓN | SI | NO | NO APLICA
PROPÓSITO
¿El propósito del documento es claro y preciso? | X
¿El documento cumple con su propósito? | X
CONTENIDO
Las frases están redactadas acatando la estructura establecida por el DNP (Sujeto, verbo y complemento)? | X
¿El documento cubre las necesidades de información del lector? | X
¿El lector sabrá qué hacer después de leer el documento? | X
¿La información del documento es relevante para el tema tratado? | X
¿La información y los detalles son los necesarios para cumplir con el propósito? | X
¿El documento tiene un principio, un desarrollo y una conclusión? | X
ORGANIZACIÓN
¿La organización del documento es la más adecuada? | X
¿La secuencia de la información sigue un orden fácil de identificar? | X
ESTILO
¿El lenguaje es claro y sencillo? | X
¿El tono es el indicado para el lector y el propósito del documento? | X
VERIFICACIÓN
¿La construcción de las oraciones es correcta y sencilla? | X
¿Las palabras son las necesarias para que el lector reciba el mensaje? | X
¿La ortografía y la puntuación son las correctas? | X
PALABRAS
¿El documento contiene palabras complejas que se pueden cambiar por otras más simples? |  | X
¿El documento contiene palabras y frases anticuadas, formales o ambiguas? |  | X
CONTROLES
Se incluyeron actividades de control a través de las cuales se verifica el cumplimiento de objetivos y/o de requisitos relacionados en el documento? | X
¿Se incluyeron los controles de la Matriz de Riesgos del proceso, que tienen relación con lo establecido en este documento? |  | X
En caso de respuesta positiva, relacionar el código del riesgo y el numero del control. | N.A

## Simbología
SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
Inicio o Fin de la Actividad
Proceso de la Actividad a Realizar
Decisión, Camino, Casi siempre tenemos escogencia o SI y NO
Generacion de documento en el proceso o actividad
Generacion de varios Docuementos dentro de la Actividad
Donde se unen varias Actividades del Flujograma o Procedimiento
Informacion Guardada o estancia de informacion en sistemas de Informacion
Actividad que se guarda, se Almacena o se archiva
Actividad en Proceso, en espera que requiere analisis por parte de responsable (s), Disposicion de alguna Operación
Donde Continua el Flujo o entrada del proceso anterior o de otra area
Conecata paginas 1 de 2 con 2 de1
DECISIÓN
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
DOCUMENTOS
BASE DE DATOS
INICIO
O
FIN
ALMACENAMIENTO
CONECTOR PROCESO
CONECTOR DE PAG
PREPARACION
DISPOSICION